## 审查摘要
Polaris 全项目代码审查摘要 | Polaris 全项目代码审查摘要 | Polaris 全项目代码审查摘要 | Polaris 全项目代码审查摘要 | Polaris 全项目代码审查摘要 | Polaris 全项目代码审查摘要
审查日期：2026-08-12｜范围：232 个 C# 文件，约 22,744 行｜结论：普通构建通过，但存在 2 项 P0 和 7 项 P1 | 审查日期：2026-08-12｜范围：232 个 C# 文件，约 22,744 行｜结论：普通构建通过，但存在 2 项 P0 和 7 项 P1 | 审查日期：2026-08-12｜范围：232 个 C# 文件，约 22,744 行｜结论：普通构建通过，但存在 2 项 P0 和 7 项 P1 | 审查日期：2026-08-12｜范围：232 个 C# 文件，约 22,744 行｜结论：普通构建通过，但存在 2 项 P0 和 7 项 P1 | 审查日期：2026-08-12｜范围：232 个 C# 文件，约 22,744 行｜结论：普通构建通过，但存在 2 项 P0 和 7 项 P1 | 审查日期：2026-08-12｜范围：232 个 C# 文件，约 22,744 行｜结论：普通构建通过，但存在 2 项 P0 和 7 项 P1
指标 | P0 严重 | P1 高 | P2 中 | P3 低 | 已完成
数量 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3
推荐修复顺序 | 说明 |  | 优先级定义 | 优先级定义 | 优先级定义
1 | 先修事件路径逃逸，避免事件脚本写出目标目录。 |  | P0：可能越界写文件、破坏核心状态或形成严重安全问题
2 | 再修 PUI 异常回滚、热重载超时与管道健壮性。 |  | P1：高概率运行时错误、资源泄漏或行为与返回结果不一致
3 | 处理资源缓存线程安全和导入配置缓存串值。 |  | P2：公共契约、测试与长期维护风险
4 | 修复主菜单原子性、WAV 边界和事件隔离。 |  | P3：文档、仓库和体验问题
5 | 最后补 Nullable、测试、CI、依赖锁定和文档。
使用方式：在“问题清单”中按优先级筛选，修改“状态/负责人/备注”；摘要中的完成数量会自动更新。 | 使用方式：在“问题清单”中按优先级筛选，修改“状态/负责人/备注”；摘要中的完成数量会自动更新。 | 使用方式：在“问题清单”中按优先级筛选，修改“状态/负责人/备注”；摘要中的完成数量会自动更新。 | 使用方式：在“问题清单”中按优先级筛选，修改“状态/负责人/备注”；摘要中的完成数量会自动更新。 | 使用方式：在“问题清单”中按优先级筛选，修改“状态/负责人/备注”；摘要中的完成数量会自动更新。 | 使用方式：在“问题清单”中按优先级筛选，修改“状态/负责人/备注”；摘要中的完成数量会自动更新。

## 问题清单
Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单 | Polaris 代码问题清单
可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。 | 可直接筛选和维护。状态可选：待处理 / 处理中 / 已完成 / 暂不处理。文件位置均相对于 E:\Projects\Polaris。
编号 | 优先级 | 模块 | 文件位置 | 问题 | 可能影响 | 建议修改 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | P0 | 事件系统 | Event/PolarisEventRuntime.cs:47; Event/PolarisEventId.cs:11 | 事件 Namespace、LogicalId 只检查非空，随后直接参与 Path.Combine。 | ../ 或绝对路径可能让 .cmd 写出 EventsDir，覆盖进程有权限访问的文件。 | 限制为安全路径段；GetFullPath 后确认最终路径仍位于 EventsDir。 | 已完成 | / | 检测非法名称/命名空间直接报错
2 | P0 | PUI 生命周期 | PUI/PUIRuntime.cs:141,203 | PUI 构建、激活和销毁过程没有异常回滚。 | BuildUI/activate/destruct 抛出后会留下半初始化 GameObject；再次 Show 可能重复创建并泄漏。 | 使用局部变量或 staging 构建，成功后再提交字段；失败时 finally 清理并恢复状态。 | 已完成 | / | 构建失败则立即拆除，让调用方null异常
3 | P1 | PUI 热重载 | PUI/HotReload/PuiHotReloadPump.cs:36 | 等待超时后请求仍留在队列，且 ManualResetEventSlim 未显式释放。 | 客户端收到失败，但主线程恢复后修改仍可能延迟生效，形成幽灵更新。 | 增加取消状态；超时后禁止执行；请求完成或取消后释放等待对象。 | 已完成 | / | 超时后显式调用释放与队列弹出
4 | P1 | 资源缓存 | Res/Core/Lease.cs:58; Res/Core/ResourceCache.cs:36 | 公开的 Lease.Dispose 可在任意线程调用，却直接修改主线程专用缓存并调用 Unity 销毁 API。 | 后台释放可能导致字典竞争、引用计数错误或 Unity 线程异常。 | 检测主线程；非主线程释放统一投递 MainThreadDispatcher。 | 待处理 | 0
5 | P1 | 导入设置 | Res/Import/ImportMetaResolver.cs:41,77 | 导入设置缓存键只有文件或目录路径，没有 mountRoot。 | 同一物理文件经不同挂载根加载时可能继承错误的 _import.json，并跨模组串值。 | 缓存键改为 (mountRoot, directory/file)，并使用规范化路径比较器。 | 待处理
6 | P1 | 主菜单 API | MainMenuAPI.cs:46,66 | 按钮增删不是原子操作，缺少名称、回调和重复键的前置验证。 | 重复添加会先污染列表再抛异常；删除可能实际成功却返回 false；关联配置残留。 | 先完整验证再提交；删除时清理所有关联字典，并明确返回值语义。 | 待处理
7 | P1 | 音频解析 | Res/Loaders/WavParser.cs:47 | fmt 块即使被截断，仍固定读取至少 16 字节。 | 畸形 WAV 会抛 IndexOutOfRangeException，破坏 ResourceLoadException 契约。 | 读取前验证 chunkSize >= 16，并检查声道、采样率及数值转换溢出。 | 待处理
8 | P1 | 热重载协议 | PUI/HotReload/PuiWireReader.cs:23; PuiHotReloadServer.cs:61 | 管道协议没有命令数、数组和字符串长度限制，也没有读取超时；Stop 不检查 Join 是否成功。 | 本地错误客户端可触发巨大分配或永久占住服务线程，旧线程可能仍存活。 | 设置协议上限和读取超时；验证 opcode；仅在线程真正退出后清空引用。 | 待处理
9 | P1 | PUI 热重载 | PUI/PUIManager.cs:25,216 | hotReloadInstances 永久强引用运行时，销毁后不移除。 | 动态创建和销毁的 Runtime、Handler 及关联对象无法回收。 | Destroy 时反注册，或改存 WeakReference 并定期清理。 | 待处理
10 | P2 | 事件派发 | MainMenuAPI.cs:249; Settings/SettingDefinition.cs:102; PUI/Graph/PUISolution.cs:228 | 多个多播事件直接使用一次 ?.Invoke()。 | 前一个订阅者抛异常时，后续订阅者全部收不到事件，可能阻断 ESC 或状态变化处理。 | 遍历 GetInvocationList，逐订阅者 try/catch 并记录责任程序集。 | 待处理
11 | P2 | 资源 API | Res/Api/IResourceLease.cs:15; Res/Core/Lease.cs:13 | 公共 API 承诺 Version 和 Reloaded，但当前版本永不递增、事件永不触发。 | 下游模组按照公开契约等待热重载时永远不会收到通知。 | 2.0 发布前完整实现，或暂时移除这两个公共成员。 | 待处理
12 | P2 | 类型契约 | Polaris.csproj:4 | 项目未启用 Nullable，但公共 API 广泛使用 null 表示状态。 | 开启检查后有 607 条独立警告，调用方也无法得到准确空值契约。 | 先标注公共 API，再按模块逐步启用 <Nullable>enable</Nullable>。 | 待处理
13 | P2 | 测试与 CI | Polaris.slnx:1 | 解决方案只有一个生产项目，没有测试项目，也没有 CI 工作流。 | 路径沙箱、解析器、缓存、状态机和回调契约只能依赖游戏内人工验证。 | 为纯逻辑模块补单元测试，并增加 build/test CI。 | 待处理
14 | P2 | 构建复现 | Polaris.csproj:70 | 多个依赖使用通配版本，同时没有 packages.lock.json、global.json 或包源映射。 | 同一提交在不同时间可能解析到不同 SDK 或依赖，甚至从不同源取得同名包。 | 固定依赖和 SDK 版本，提交 lock file，配置 packageSourceMapping。 | 待处理
15 | P3 | 文档契约 | README.md:83; Res/Mounts/ResourceKindExtensions.cs:11 | README 和 ResourceKind 宣称支持 MP3，实际加载器只支持 WAV/OGG。 | 模组作者按文档提供 MP3 后必然加载失败。 | 删除 MP3 宣称，或实现并测试 MP3 解码。 | 待处理
16 | P3 | 仓库治理 | outputs/; Polaris.csproj:30 | 仓库跟踪了 101 个生成或分析产物，项目文件还需专门排除这些文件。 | 仓库膨胀、审查噪声增加，并容易再次把第三方源码混入编译。 | 忽略 outputs；需长期保存的规范移动到 docs/specs 等明确目录。 | 待处理
17 | P3 | API 文档 | Api/Game/Callbacks/GameCallbackKinds.cs:4 等 | 生成 XML 文档时有 35 条注释警告，包括无效 cref、歧义引用和缺失 param。 | IDE/API 文档链接失效，使用者看到的参数说明不完整。 | 修复文档警告，并把文档生成验证加入 CI。 | 待处理

## 验证记录
审查验证记录 | 审查验证记录 | 审查验证记录 | 审查验证记录
检查项 | 结果 | 数量/状态 | 说明
普通构建 | 通过 | 0 警告 / 0 错误 | dotnet build Polaris.slnx --no-restore
Nullable 强制检查 | 需整改 | 607 | 独立警告数；公共 API 和运行时层均存在空值契约缺口
全部 .NET 分析器 | 需筛选 | 611 | 独立警告数；大量 CA1031 来自刻意的插件异常隔离，不宜机械清零
XML 文档生成 | 需整改 | 35 | 无效/歧义 cref 及缺失 param
测试项目 | 缺失 | 0 | 未发现 *Tests*.csproj 或测试源码
CI 工作流 | 缺失 | 0 | 未发现 GitHub Actions 或其它 CI 配置
工作区源码修改 | 无 | 只读审查 | 现有删除：polaris-game-api-v2-migration.md；本次未改源码